| فرآیند تعریف، تصویب، اجراء، کنترل و نظارت بر طرح های پژوهشی مصوب جلسه مورخ 22/6/93 هیات رئیسه |  |
| --- | --- |

فهرست عناوين

چکیده………………………..	3

مقدمه……………………	4

بخش 1: تعریف و تصویب طرح پژوهشی	6

بخش 2: اجرا و بهره‌برداری طرح پژوهشی	10

پیوست 1: آیین‌نامه کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی	11

پیوست 2: آیین‌نامه کمیته RFP	13

پیوست 3: دستورالعمل فرآیند برگزاری فراخوان	15

پیوست 4: دستورالعمل ارزیابی پیشنهادیه طرح پژوهشی	16

پیوست 5 : دستورالعمل عقد قرارداد	19

# چکیده

به منظور تحقق اهداف و وظایف معاونت پژوهشی موسسه و ارتقاء سطح کیفی طرح‌های پژوهشی و هدایت  و مدیریت آن‌ها متناسب با نیازهای فکری و کارشناسی کشور، سازماندهی و استقرار نظام یکپارچه پژوهش در دستور کار دفتر طرح‌های پژوهشی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که این امر قطعاً در تعامل سازنده با صاحب‌نظران و کارشناسان عالی سراسر کشور و همچنین استفاده از توان فکری گروه‌‌های آموزشی و پژوهشی موسسه تحقق خواهد یافت.

از آن‌جا که اجرایی نمودن نظام یکپارچه پژوهش و نظارت بر اجرای دقیق طرح‌های پژوهشی از اهم وظایف معاونت پژوهشی موسسه بشمار می رود. در نخستین گام فرآیندهای موجود درحوزه تعریف، تصویب، نظارت و کنترل بر طرح‌های پژوهشی مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گرفت که ماحصل آن نمایان شدن مجموعه مشکلات از جمله موارد ذیل بوده است:

- عدم یکپارچگی و به هم پیوستگی طرح‌های مصوب،

- عدم لحاظ فضای رقابتی جهت انجام یک طرح پژوهشی،

- عدم مدیریت مناسب اجرا و نظارت طرح‌های پژوهشی،

- عدم تخصیص امکانات نرم‌افزاری از جمله بانک اطلاعات طرح‌های پژوهشی، مجریان، ناظران، و پژوهشگران کشور،

- عدم وجود ساز‌و‌کار لازم در خصوص بکارگیری نتایج طرح‌های پژوهشی،

به همین دلیل در گام بعدی، چگونگی انجام این فرآیند در سایر موسسات و مراکز پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، شرکت ملی نفت تهران، شهرداری تهران، سازمان بهزیستی کشور، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و وزارت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا با عنایت به نکات فوق‌الذکر و به منظور بهبود سازوکارها و دستیابی به اهداف سازمانی در خصوص انجام طرح‌های پژوهشی یک فرآیند جامع و یکپارچه مبتنی بر 10 گام به شرح ذیل پیشنهاد می گردد.

- تعریف عناوین و موضوعات پژوهشی،2- تهیه RFP طرح، 3- فراخوان، 4- بررسی پیشنهادات، 5- بررسی توان علمی مجری، 6- عقد قرارداد، 7- انتخاب ناظر، 8-اجرای طرح، 9- اتمام طرح و گزارش‌ها و 10- ارائه نتایج طرح ها در نشست‌های تخصصی

# مقدمه

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در سال1368 با هدف انجام تحقيقات كاربردي و فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب براي مطالعات در مسايل اقتصاد ايران تأسيس شده است. در ساختار جديد، براي‌تأمين بهتر نيازهاي دولت در حوزه‌هاي پژوهش و آموزش، اين موسسه از نظر تشکیلاتی، بطور مستقيم در مجموعه نهاد رياست جمهوري تعريف شده است. بر اين اساس، موسسه به عنوان اتاق فكر دولت برای مطالعه مسايل اقتصاد كشور و ارائه راه كارها و سياست‌هاي مناسب براي مقابله با مسايل پیش ‌روشناخته می‌شود. در این راستا، در طول سال‌های گذشته مجموعه طرح‌هاي تحقيقاتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در اين موسسه تعريف و اجرا شده که اجراي اين طرح‌ها اگر چه توانسته است پاسخگوی بخشي از نيازهاي فكري در برخورد با مسائل اقتصادی كشور باشد، اما به نظر مي‌رسد به دلايل متعددي موسسه نتوانسته است در حوزه پژوهش به جايگاه شايسته خود نايل گردد. بررسي‌هاي اوليه در خصوص عملكرد فعلی و بررسی این فرآیند در سایر موسسات و مراکز پژوهشی داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، شرکت ملی نفت تهران، شهرداری تهران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت کشاورزی بیانگر کاستی‌هایی در روال اجرای طرح‌های پژوهشی در موسسه می‌باشد که ریشه در آسيب‌هاي متعددي است كه در فرآيند انجام پژوهش در موسسه وجود داشته است. بررسي و توضيح اين آسيب‌ها خارج از حوصله و موضوع اين گزارش است اما مي‌توان به طور كلي به عناوين مهمترين آن‌ها به شرح زیر اشاره نمود:

- فرايند ناکارا در مراحل تعريف، تصويب، اجرا و بهره‌برداري از نتايج طرح ها،

- عدم توجه به ارتقاء ظرفیت های كارشناسي براي تحقيقات درون سازماني،

- پراكندگي حوزه‌هاي تحقيقاتي و عدم ارائه اولویت‌های پژوهشی،

- اجرا و نظارت در برخي از طرح‌ها توسط مجريان و ناظران پرمشغله و يا حتي غير متخصص،

- فرايند اداري ضعیف در پيگيري و رعايت زمانبندي ارائه گزارش‌ها و نظارت، که تأخير طولاني در اجرا و اتمام طرح‌ها را سبب می‌گردد،

- عدم وجود ساز‌وكاري مشخص براي ارائه و بهره‌برداري و انتشار نتايج طرح های پژوهشی مصوب،

- عدم وجود سيستم يكپارچه براي مديريت طرح‌هاي پژوهشی،

- عدم دسترسي به بانك اطلاعاتي از محققين و صاحب‌نظران،

- كمبود نيروي كارشناسی توانمند ‌در دفتر طرح های پژوهشی،

همان‌طور كه اشاره شد يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي موجود در انجام مطالعات پژوهشي‌ در اين موسسه فرآيند تعريف، تصويب، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از نتايج طرح‌های پژوهشی است. عدم وجود ساز‌وكاري مشخص براي تعيين و تعريف موضوع و عناوين طرح های پژوهشي، عدم وجود چارچوبي براي تدوين پیشنهادیه های طرح های پژوهشی، فقدان روش مناسب براي امتيازدهي و غربالگري پروپوزال‌هاي دريافتي، عدم وجود استانداردها و دستورالعمل‌هاي مشخص براي انتخاب مجريان و ناظران طرح‌ها، فقدان فرآيندي مشخص براي ارائه بين دوره‌اي نتايج و یافته های طرح‌ها و نظارت بر كيفيت آن‌ها، عدم وجود فرآيند انتقال دانش و تبديل نتايج طرح‌ها به سیاست های اجرایی از جمله مهم‌ترين آسيب‌هاي موجود در فرآيند تصویب تا بهره‌برداري طرح‌هاي پژوهشي است.

به همين دليل، يكي از اولويت‌هاي معاونت‌پژوهشي، اصلاح و ارتقاء فرايند مذكور است به‌گونه‌اي كه بتواند آسيب‌هاي مورد اشاره را حداقل نموده و عملكرد طرح هاي پژوهشي موسسه را بهبود بخشد. بر اين اساس فرايند پيشنهادي جديد در گام‌هاي 10 گانه‌ در دو بخش به شرح زير تعريف و تبیین شده است.

# بخش 1: تعریف و تصویب طرح پژوهشی

گام اول: تعريف عناوين پژوهش

بر اساس ماموريت و اولويت‌هاي پژوهشی تعيين شده براي معاونت پژوهشي ويا موافقت‌نامه‌ها بين موسسه و دستگاههاي دولتي،در يك فرايند پويا در طول سال، عناوين پژوهشی توسط كارگروه برنامه‌ريزي و ارزیابی طرح‌هاي پژوهشي تعريف و پس از تصويب در شورای پژوهش، جهت انجام مراحل بعد به دفتر طرح‌هاي پژوهشی ابلاغ مي‌شود. آیین نامه کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی در پیوست1 آمده است.

گام دوم: تهيه RFP طرح

دفتر طرح‌هاي پژوهشي بر اساس آیین نامه كميتهRFP، براي هریک ازطرح‌ها، به‌طور مستقل اقدام به تشكيل كميتهRFP مي‌نمايد. بر این اساس، كميته موظف است حداكثر طی2 هفته كاري نسبت به تهيهRFP برای عنوان طرح معرفی شده، اقدام نمايد. آیین نامه مذکور در پیوست2 آمده است.

گام سوم: فراخوان

دفتر طرح‌های پژوهشی موظف است با توجه به تقویم فراخوان، نسبت به اجرای فراخوان طرحی که RFP آن آماده شده است به شرح دستورالعمل برگزاری فراخوان (پیوست3) اقدام نماید.

گام چهارم: بررسي پيشنهادات

بررسي پيشنهادات دريافتي براي هر يك از فراخوان‌ها در كميته RFP و کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی، به شرح دستورالعمل ارزیابی پیشنهادیه طرح پژوهشی (پیوست4) انجام خواهد شد.

گام پنجم: بررسی توان علمی مجریان طرح های پژوهشی

براساس امتيازات حاصله، پيشنهاددهندگان منتخب كه حائز بالاترين امتياز شده‌اند به جلسه شوراي پژوهشي موسسه دعوت مي‌شوند. هدف از اين دعوت آن است كه شوراي پژوهشي بتواند با ملاحظه ارائه آن‌ها و دريافت پاسخ سوال‌هاي خود به شناخت كامل‌تری از توانمندي پیشنهاددهندگان نايل گردد. در انتهاي جلسه، اعضاي شورا با ملاحظه امتيازات منتخبين در مراحل قبل و امتياز كسب شده در جلسه ارائه و مبلغ پيشنهادي آن‌ها، مجري نهايي را انتخاب مي‌نمايد. شايان ذكر است براي طرح‌هايی كه بهره‌بردار خارجي دارند، حضور نماینده بهره‌بردار در جلسه شوراي پژوهشي بلامانع است.

گام ششم: عقد قرارداد

در ابتدا، مجري منتخب موظف است با ملاحظه نظرات شوراي پژوهشي، حداکثر در طول یک هفته پس از زمان ابلاغ تصویب پیشنهاد طرح به مجری، نسخه نهایی پروپوزال و شرح خدمات را به دفترطرح‌هاي پژوهشي تحویل دهد. در صورت تأييد شرح خدمات نهایی توسط دفترطرح‌هاي پژوهشي، مجري به همراه مدارك مورد نياز جهت عقد قرارداد به اداره امور قراردادهاي موسسه معرفي مي‌شود. که دستورالعمل آن در پیوست5 آمده است.

گام هفتم: انتخاب ناظر

همزمان با انتخاب مجری طرح، شوراي پژوهشي مبادرت به انتخاب ناظر آن طرح مي‌نمايد. برای این منظور دفتر طرح‌هاي پژوهشي موظف است همراه با مستندات طرح پیشنهادی، اسامی حداقل 3 نفر از صاحب‌نظران را كه در حوزه طرح تخصص دارند، با ذكر دلايل و رزومه علمی آن‌ها به شوراي پژوهش پيشنهاد دهد.

تبصره: در صورتي كه طرح‌هاي پژوهشي بهره‌بردار خارجي داشته باشند بهره‌بردار مي‌تواند فرد يا افرادي را براي عضويت در كميته نظارت بر طرح معرفي نمايد تا "نظارت واحدي" بر انجام طرح اعمال گردد.

در ادامه فلوچارت مربوط به گام‌های 1 تا 7 آمده است. سپس گام‌های 8، 9 و 10فرآیند پیشنهادی توضیح داده شده است.

همان‌گونه که در فلوچارت مشاهده می‌شود این فرآیند با تعیین اولویت‌های پژوهشی توسط شورای پژوهشی موسسه و ابلاغ آن توسط معاون پژوهشی آغاز می‌گردد، پس از ابلاغ اولویت‌ها توسط معاونت پژوهشی کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی توسط دفتر طرح‌های پژوهشی، به منظور تعیین و پیشنهاد عناوین پژوهشی تشکیل می‌گردد. عناوین پیشنهادی توسط کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی در جلسات شورای پژوهشی موسسه طرح و پس از تصویب، توسط معاونت پژوهشی به دفتر طرح‌های پژوهشی ابلاغ می‌گردد.(گام 1).

دفتر طرح های پژوهشی برای هر یک از عناوین مصوب نسبت به تشکیل کمیته RFP اقدام و پس از تهیه و تصویب RFP در این کمیته، RFP مصوب جهت اخذ تأييد نهایی به معاون پژوهشی ارسال می‌گردد (گام 2). در صورت تأييدRFP، دفتر طرح‌های پژوهشی نسبت به ابلاغ و برگزاری فراخوان اقدام می‌نمایند (گام 3). در صورت عدم تأييدRFP توسط معاونت پژوهشی، RFP تهیه شده جهت بررسی مجدد به کمیته RFP ارجاع داده می‌شود.

پس از برگزاری فراخوان و دریافت پیشنهادیه‌های ارسالی، کمیته RFP جهت ارزیابی و امتیازدهی پروپوزال های دریافتی تشکیل جلسه داده و لیست نتایج ارزیابی و امتیاز‌دهی پیشنهادات را جهت انتخاب پروپوزال‌های برتر به کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی ارسال می‌کند (گام 4)، 3 پیشنهادیه برتر توسط کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی مشخص وبه شورای پژوهشی معرفی می‌گردند (گام 5 و 6). پس از تعیین مجری و ناظر طرح در شورای پژوهشی و ارجاع به دفتر طرح‌های پژوهشی جهت عقد قرارداد این فرآیند تا این مرحله پایان می‌یابد (گام 7) و پس از آن وارد مرحله اجرا، مراحل اتمام طرح و کاربست‌ها و خروجی‌های طرح پژوهشی می‌شود که مربوط به گام‌های 8، 9 و 10 فرآیند پیشنهادی این گزارش می‌باشد که در بخش دوم به تفضیل توضیح داده خواهند شد.

# بخش 2: اجرا و بهره‌برداری طرح پژوهشی

گام هشتم: اجراي طرح

اجراي طرح تحت نظارت دفتر طرح‌هاي پژوهشي از طریق گروه نظارت بر طرح‌های پژوهشی در مراحل زير بررسی و پیگیری مي شود:

الف: ارائه گزارش‌هاي مرحله‌اي، متناسب با جدول زمان‌بندي و شرح خدمات

ب: كنترل شكلي گزارش‌هاي دريافتي متناسب با شرح خدمات و دستورالعمل‌هاي مصوب تدوين گزارش‌هاي پژوهشي موسسه توسط كارشناس طرح مصوب

ج: ارسال گزارش‌ها به ناظر و انعكاس نظرات ناظر به مجري

د: ارائه گزارش نهايي توسط مجري در موسسه با حضور كارشناسان و صاحب‌نظران

ه: پرداخت اقساط مربوط به مراحل طرح بر اساس تأييد ناظر

گام نهم: اتمام طرح

ملاك اتمام طرح و تسويه حساب نهايي با مدير طرح منوط به رعايت موارد ذيل است:

الف: تأييد گزارش نهايي توسط موسسه و ناظر

ب: انجام كليه تعهدات مجري مطابق با قرارداد منعقده

ج: ارائه نتايج حاصل از گزارش نهايي طرح با حضور كارشناسان و صاحب‌نظران

تبصره: مسئوليت تأييد انجام هر يك از مراحل طرح و اتمام قرارداد بر عهده دفتر طرح‌هاي پژوهشي است.

گام دهم: گزارش‌ها و نشست‌های سیاستی(ارائه کاربست‌ها و خروجی های طرح)

اقدام لازم در خصوص ارائه نتایج طرح‌هاي پژوهشي جهت بکارگیری موثر نتایج طرح هاي پژوهشي گام نهایی فرآیند اجرای یک طرح پژوهشی است که از روش‌های زیر صورت می‌پذیرد:

الف: ارائه کاربست‌ها و خروجی‌های طرحاز طریق تهیه و ارسال گزارشات و یا خلاصه‌های مدیریتیبه افراد یا سازمان‌های مرتبط.

ب: انتقال دانش از طریق برگزاری نشست، سمینار، دوره آموزشی و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی.

ج: انتشار نتاج طرح پژوهشی به صورت کتاب، مقاله، کتابچه، خبرنامه، ماهنامه تخصصی یا ارائه خلاصه مدیریتی در وب سایت موسسه.

# پیوست 1: آیین‌نامه کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی

- مقدمه

کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی که از این به بعد "کارگروه" نامیده می‌‌شود به منظور برنامه‌ریزی، ارزیابی و بررسی موارد خاص مربوط به طرح‌های پژوهشی در دقتر طرح های پژوهشی تشکیل می‌گردد.

- وظایف

2-1- تعریف و پیشنهاد عناوین پژوهشی بر اساس اولویت های پژوهشی مصوب شده در شورای پژوهش

2-2- بررسی، ارزیابی و انتخاب پروپوزال‌های برتر بر اساس نتیجه ارزیابی و امتیازدهی گروه RFP‌ و مستندات پروپزال ها

2-3- بررسی موارد خاص مرتبط با طرح‌های پژوهشی حسب دستور معاونت یا شورای پژوهشی.

- ترکیب اعضا

3-1- معاون پژوهشی موسسه

3-2- نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

3-3- مدیر کل دفتر طرح‌های پژوهشی

3-4- مدیر کل دفتر آمار و پایش اقتصادی

3-5- معاون دفتر طرح‌های پژوهشی

3-6- یک نفر از اعضای هیات علمی عضو شورای پژوهشی

3-7- یکی از مدیران گروه‌های آموزشی حسب موضوع

تبصره 1 : بر اساس موضوع هر یک از جلسات کارگروه یکی از مدیران گروه‌های آموزشی با انتخاب و انتصاب معاون آموزشی جهت شرکت در جلسه دعوت می‌شود.

تبصره 2 : مدیر گروه برنامه‌ریزی دفتر طرح‌های پژوهشی به عنوان دبیر اجرایی کارگروه در جلسات حضور خواهد داشت.

- تشکیل جلسات

4-1- جلسات کارگروه حسب برنامه‌ریزی دفتر طرح‌های پژوهشی تشکیل می‌گردد.

4-2- ریاست کارگروه بر عهده معاون پژوهشی می‌باشد و در صورت نبود ایشان اداره جلسات بر عهده مدیر‌کل دفتر طرح‌های پژوهشی خواهد بود.

4-3- جلسات با حضور 23 اعضا رسمیت می‌یابد.

4-4- مصوبات جلسه با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

تبصره : در صورت تساوی آرای موافق و مخالف راجع به یک موضوع، رای رئیس کارگروه نافذ خواهد بود.

4-5- دبیرخانه کارگروه بر عهده گروه برنامه‌ریزی دفتر طرح‌های پژوهشی خواهد بود.

- شرح وظایف دبیرخانه

5-1- ارسال دعوت‌نامه به همراه دستور جلسه و مستندات مربوطه حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه برای اعضای کارگروه

5-2- تدوین و تکمیل صورت جلسه و تنظیم امور داخلی کارگروه

5-3- ابلاغ مصوبات به مراجع و واحدهای مرتبط و پیگیری آن‌ها.

# پیوست 2: آیین‌نامه کمیته RFP

- مقدمه

کمیته تهیه پیش‌نویس درخواست پیشنهادیه انجام طرح پژوهشی (RFP) به منظور تعیین چارچوب محتوایی پیشنهادیه(پروپوزال) طرح پژهشی برای هر یک از عناوین مصوب در کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی تشکیل می‌گردد.

- وظایف

2-1- تدوین RFP طرح پژوهشیدر چارچوب فرم مصوب

2-2- بازگشایی پاکت‌های فنی پیشنهادیه طرح پژوهشی

2-3- ارزیابی و امتیازدهی به پیشنهادیه‌ طرح‌های پژوهشی بر اساس دستورالعمل.

- ترکیب اعضا

3-1- مدیرکل دفتر طرح‌های پژوهشی

3-2- معاون دفتر طرح‌های پژوهشی

3-3- یک نفر از مدیران گروه‌های پژوهشی یا آموزشی حسب موضوع

3-4- یک نفر از کارشناسان دفتر طرح‌های پژوهشی یا حوزه معاونت پژوهشی

3-5- یک یا دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها حسب موضوع به عنوان داور خارجی.

تبصره 1 : بر اساس موضوع هر یک از جلسات کمیته یکی از مدیران گروه‌های پژوهشی یا آموزشی با انتخاب مدیر دفتر طرح‌های پژوهشی جهت شرکت در جلسه دعوت می‌شود.

تبصره 2 : مدیر گروه برنامه‌ریزی دفتر طرح‌های پژوهشی به عنوان دبیر اجرایی کمیته در جلسات حضور دارد.

تبصره 3 : اعضای هیات‌علمی کارگروه توسط مدیر‌کل دفتر طرح‌های پژوهشی انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: مدیر گروه پژوهشی یا آموزشی با نظر مدیر کل دفتر طرح های انتخاب هواهد شد.

- تشکیل جلسات

4-1- جلسات کمیته RFP حسب ابلاغ عناوین از سوی کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی توسط دفتر طرح‌های پژوهشی تشکیل می‌گردد.

4-2- ریاست کمیته RFP بر عهده مدیر کل دفتر طرح‌های پژوهشی می‌باشد و در صورت نبود ایشان اداره جلسات بر عهده معاون دفتر طرح‌های پژوهشی خواهد بود.

4-3- جلسات با حضور  23  اعضا رسمیت می‌یابد.

4-4- مصوبات جلسه با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

تبصره : در صورت تساوی آرای موافق و مخالف راجع به یک موضوع، رای رئیس کمیته RFP نافذ خواهد بود.

4-5- دبیرخانه کمیته بر عهده گروه برنامه‌ریزی دفتر طرح‌های پژوهشی خواهد بود.

- شرح وظایف دبیرخانه

5-1- ارسال دعوتنامه به همراه دستور جلسه و مستندات حداقل سه روز قبل از جلسه برای اعضای کمیته RFP

5-2- تدوین و تکمیل صورت جلسه و تنظیم امور داخلی کمیته RFP

5-3- ابلاغ مصوبات به مراجع و واحدهای مرتبط و پیگیری آن‌ها.

# پیوست 3: دستورالعمل فرآیند برگزاری فراخوان

کلیه امور اجرایی مربوط به فراخوان توسط گروه برنامه‌ریزی دفتر طرح‌های پژوهشی انجام می‌شود.

- دریافت RFP نهایی شده از کمیته RFP.

- اقدام لازم در خصوص بارگذاری فرم فراخوان و RFP نهایی روی وب سایت موسسه.

- اقدام لازم در خصوص اطلاع‌رسانی فراخوان از طریق ارسال اطلاعیه فراخوان به متخصصین حوزه‌های مربوطه، موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها.

- دریافت پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی و حفظ آن به صورت دربسته تا زمان جلسه کمیته RFP.

- درخواست تشکیل جلسه کمیته RFP در صورت به حد نصاب رسیدن پیشنهادیه‌های دریافتی و هماهنگی با داور خارجی.

- اقدام لازم در خصوص تمدید مدت فراخوان در صورت عدم به حد نصاب رسیدن پیشنهادیه‌های دریافتی.

تبصره1 : مدت فراخوان به مدت سه هفته خواهد بود.

تبصره2 : تمدید فراخوان به مدت دو هفته با پیشنهاد مدیر دفتر طرح‌های پژوهشی و موافقت معاون پژوهشی انجام خواهد شد.

# پیوست 4: دستورالعمل ارزیابی پیشنهادیه طرح پژوهشی

این دستورالعمل به منظور ارزیابی دقیق و یکسان پیشنهادات در کمیته RFP تعریف شده و کلیه امور اجرایی مربوط به ارزیابیپیشنهادیه‌های طرح پژوهشی توسطکمیته RFP انجام می‌شود.

- تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیته RFP و داور خارجی حداکثر یک هفته پس از مهلت ارسال پیشنهادات.

تبصره 1: حضور اعضای هیات علمی کارگروه برنامه‌ریزی به عنوان داور در جلسات ارزیابی الزامی است.

- بازگشایی پاکت‌های فنی پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی.

- بررسی و امتیازدهی بر اساس فرم ارزیابی پیشنهادیه طرح پژوهشی (فرم 1) و تعیین رتبه بندی آن.

تبصره 1: شیوه امتیازدهی: پس از بررسی و بحث درباره هر یک از پروپوزال ها، هر یک از اعضا به طور مستقل نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اقدام می‌نماید.

تبصره 2: امتیاز نهایی هر یک از پروپوزال‌ها از میانگین امتیازات تعیین شده توسط هر یک از اعضا محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره 3: لیست ارزیابی پروپوزال‌ها به ترتیب امتیازات اخذ شده تهیه و توسط اعضا تأييد می‌شود. (فرم2)

- اعلام لیست پروپزال‌های دریافتی به همراه فرم ارزیابی آن‌ها به کارگروه برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی.

- پاکت های مالی به صورت مهر و موم شده حفظ و در زمان بررسی و انتخاب پروپزال های برتر در شورای پژوهشی بازگشایی خواهند شد.

تبصره4: کارشناسی قیمت پروپزال های برتر در طول جلسه شورای پژوهشی توسط کارشناس مربوطه بر اساس دستورالعمل معین صورت خواهد گرفت.

تبصره 5: دفتر طرح‌های پژوهشی در هر مرحله از بررسی پیشنهادیه‌های دریافتی که وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادیه مشخص گردد، حداکثر ظرف 2 روزکاری مراتب را به صورت مکتوب به اطلاع پیشنهاد دهنده خواهد رساند.

| فرم امتياز دهي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام پیشنهاد دهنده : |  |  |  |
| رديف | معيار | سقف امتياز | امتياز مكتسبه |
| الف-پروپوزال |  | 55 |  |
| 1 | درک مسأله، ادبيات موضوع، مباني نظري پژوهش و راه‌کارهاي دستيابي به اهداف آن بر‌اساس چارچوب RFP | 10 |  |
| 2 | شرح خدمات تفصيلي | 20 |  |
| 3 | روش تحقيق، جمع‌آوری و تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش | 10 |  |
| 4 | کاربست و خروجي‌هاي مورد انتظار طرح | 10 |  |
| 5 | برنامه زمان‌بندی و مراحل انجام پروژه با تعیین سهم هر یک از مراحل | 5 |  |
| ب-تیم تحقیقاتی |  | 30 |  |
| 1 | میزان تناسب تخصص مجری با موضوع پروژه | 10 |  |
| 2 | میزان تجربه مجری و سوابق کاری | 10 |  |
| 3 | میزان تناسب تخصص و تجربه همکاران با موضوع پروژه | 10 |  |
| ج- ارزیابی کلی از پروپوزال و توانایی مجری |  | 15 |  |
| مجموع امتياز مکتسبه |  | 100 |  |

نام و نام خانوادگی بررسی کننده :

امضا :

تاریخ :

فرم 2

لیست نتایج ارزیابی پروپوزال‌ها در کمیته RFP

| عنوان فراخوان : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شماره فراخوان: |  |  | تاریخ جلسه ارزیابی : |
| ردیف | نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده | امتیاز کسب شده | توضیحات |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

# پیوست 5 : دستورالعمل عقد قرارداد

مراحل انجام عقد قرارداد بر اساس تعامل بین معاونت پژوهشی و معاونت پشتیبانی طی مراحل ذیل صورت می‌گیرد.

دفتر طرح‌های پژوهشی

ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی در خصوص عقد قراداد به گروه برنامه‌ریزی طرح‌های پژوهشی

گروه برنامه‌ریزی طرح‌‌های پژوهشی

- دریافت مدارک از قبیل (کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، حکم کارگزینی به همراه آدرس سکونت، شماره تماس و شماره حساب) مجری طرح و تهیه پیش‌نویس قرارداد

پیش‌نویس قرارداد باید حاوی مطالب زیر باشد

  - نحوه دریافت گزارش‌های مراحل مختلف

  - نحوه ارائه نتایج میان‌دوره و پایان‌دوره

  - نحوه پرداخت که بر اساس جدول زمانبندی و نحوه ارائه گزارش پروپزال مصوب تعیین خواهد شد.

  - درصد حسن‌انجام کار

  - نحوه تسویه حساب نهایی و پرداخت حسن‌انجام کار

  - نحوه فسخ قرارداد و عودت مبالغ پرداختی

  - نحوه اعمال جریمه دیرکرد

  - ...

- ارسال پیش‌نویس قرارداد به واحد امور قرادادهای معاونت پشتیبانی

- دریافت قرارداد و مطابقت آن با پیش‌نویس قرارداد

- ارسال نسخ قرارداد برای مجری طرح جهت امضاء

- دریافت نسخه‌های امضاء شده وارسال آن‌ها به معاونت پشتبانی جهت ثبت و امضاء

- دریافت نسخه دفتر و ارسال نسخه مجری طرح.

گروه نظارت بر طرح‌های پژوهشی

- دریافت نسخه ثبت شده قرارداد

- تشکیل پرونده

- تعیین یکی از کارشناسان دفتر به عنوان نماینده دفتر طرح‌های پژوهشی جهت حضور در جلسات کارشناسی تیم پژوهشی طرح پژوهشی

- تهیه توصیه پرداخت پیش‌پرداخت طرح.